## Hoja1
Actividad | Semana
| 27 al 30 de abril | 3 al 7 de mayo | 10 al 14 de mayo | 17 al 21 de mayo | 24 al 28 de mayo | 31 de mayo al 4 de Junio | 7 al 11 de Junio | 14 al 18 de Junio | 21 al 25 de Junio | 28 al 30 de Junio
Hacer una revisión de la literatura para obtener un estado del arte, con el objetivo de tener en cuenta posibles metodologías que puedan ayudar a completar los otros objetivos específicos y/o puedan servir como metodologías de referencia a la hora de realizar una comparación dentro del mismo estudio.
Realizar un análisis descriptivo de la base de datos disponible para la realización del ejercicio.
Realizar una validación de las ofertas contenidas dentro de la base de datos, con el objetivo de detectar aquellas ofertas atípicas que puedan sesgar los resultados del estudio.
Depurar la base de datos compartida por el OTC.
Realizar el cálculo de las tasas de renta para diferentes desagregaciones de los predios en la ciudad (Uso-Estrato-Localidad/UPZ/Sector).
Presentación y documentación metodológica de resultados.
Evaluar la consistencia de los resultados para calcular cifras en vigencias futuras.
Retroalimentación